## 本溪市非煤矿山“三个一批”关闭退出名单
本溪市非煤矿山“三个一批”关闭退出名单
序号 | 地区（县区） | 矿山（尾矿库）名称 | 矿山类型 | 关闭退出原因 | 计划关闭退出时间
1 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县二户来铁选厂碑登铁矿 | 地下矿山 | 资源枯竭 | 2024年
2 | 桓仁县 | 桓仁凡安矿业有限公司 | 露天矿山 | 长期停产 | 2025年
3 | 桓仁县 | 桓仁县白水泥厂石灰石矿 | 露天矿山 | 长期停产 | 2026年
4 | 桓仁县 | 辽宁宝源矿业有限公司拉古甲滑石矿 | 地下矿山 | 长期停产 | 2026年
5 | 本溪县 | 本溪满族自治县草河掌镇盘岭铜选厂尾矿库 | 尾矿库 | 该尾矿库申请国家环保治理项目资金，对尾矿库实施恢复植被治理。 | 45627
6 | 本溪县 | 本溪富兴源铁选有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 该企业投资人自愿关闭。 | 45627
7 | 本溪县 | 本溪常兴矿业有限公司 | 露天矿山 | 该企业采矿许可证于2020年9月被本溪市自然资源局公告自行废止。 | 45627
8 | 本溪县 | 偏岭镇三家子灰石厂 | 露天矿山 | 不在《本溪市矿产资源总体规划》，储量、生产规模不符合准入条件。 | 45992
9 | 本溪县 | 本溪满族自治县才窑富生粘土矿 | 露天矿山 | 储量、生产规模不符合准入条件，企业自己未申请办理采矿权延续。 | 45992
10 | 本溪县 | 本溪满族自治县久财石墨矿 | 露天矿山 | 储量、生产规模不符合准入条件，企业自己未申请办理采矿权延续。 | 46357
11 | 本溪县 | 本溪满族自治县琦源矿业有限公司 | 露天矿山 | 占二级公益林，储量、生产规模不符合准入条件。 | 46357
12 | 本溪县 | 本溪市松树台铁矿有限公司 | 露天矿山 | 储量不足不符合准入条件，过期多年，未办理采矿权延续手续。 | 46357
13 | 本溪县 | 本溪富国粘土有限公司 | 露天矿山 | 储量不足不符合准入条件，企业自己未办理采矿权延续手续。 | 46357
14 | 本溪县 | 本溪满族自治县田师付林场铁矿 | 地下矿山 | 企业自己到期未申请采矿权延续，未达到最低准入规模，储量不符合准入条件。 | 46357
15 | 溪湖区 | 本溪市腾达矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 无矿石来源，引导退出 | 2024
16 | 溪湖区 | 本溪市积磊鑫铁选厂尾矿库 | 尾矿库 | 引导退出 | 2025
17 | 溪湖区 | 本溪市宏鹏矿业有限责任公司铁矿一采区 | 地下矿山 | 安全生产许可证到期（长期停产） | 2026
18 | 明山区 | 本溪海蕴铁业有限公司 | 露天矿山 | 资源枯竭 | 2024.12.31
19 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司矿业公司尾矿库 | 尾矿库 | 长期停产 | 2025.3
20 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司一采区一系统 | 露天矿山 | 长期停产停工 | 2024.12.31
21 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司二采区三系统 | 地下矿山 | 矿产资源枯竭 | 2025.3
22 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司二采区四系统 | 地下矿山 | 长期停产停工 | 2026
23 | 南芬区 | 本溪市财神庙铁矿 | 地下矿山 | 长期停产停工 | 2026
24 | 南芬区 | 本溪华宝（集团）有限公司 | 温泉 | 长期停产停工 | 2026
25 | 明山区 | 本溪鸿岩矿业有限公司二矿 | 露天矿山 | 该企业投资人自愿关闭。 | 2025

## 本溪市非煤矿山“三个一批”整合重组名单
本溪市非煤矿山“三个一批”整合重组名单
序号 | 地区（县区） | 矿山名称 | 矿山类型 | 整合重组原因 | 计划完成时间
1 | 桓仁县 | 桓仁旭达矿业有限公司（东采区）菱镁矿 | 地下矿山 | 提高产能 | 2026年
2 | 桓仁县 | 桓仁旭达矿业有限公司（西采区）菱镁矿 | 地下矿山 | 提高产能 | 2026年
3 | 本溪县 | 本溪金林禾矿业有限公司第二采矿场 | 露天矿山 | 采矿权在同一开采主体名下，将两个矿权整合为一个矿权。 | 2026-12-01
4 | 本溪县 | 本溪金林禾矿业有限公司（原本溪满族自治县新兴石粉厂） | 露天矿山
5 | 本溪县 | 本溪鹏达矿业有限公司铁矿系统1 | 地下矿山 | 为消除两个独立的生产系统相互开采时存在的风险隐患，将两个系统整合为一个系统。 | 2025-06-01
6 | 本溪县 | 本溪鹏达矿业有限公司铁矿系统2 | 地下矿山
7 | 本溪县 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司铁矿五区 | 地下矿山 | 在同一矿权下有两个独立采区，将两个采区整合为一个采区。 | 2026-10-01
8 | 本溪县 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司七采区 | 地下矿山
9 | 本溪县 | 本溪市佳丽矿业有限公司玻璃用石英岩矿一采区 | 露天矿山 | 在同一矿权下有两个独立采区，将两个采区整合为一个采区。在同一矿权下有两个独立采区，将两个采区整合为一个采区 | 2026-12-01
10 | 本溪县 | 本溪市佳丽矿业有限公司玻璃用石英岩矿二采区 | 露天矿山
11 | 本溪县 | 本溪满族自治县连山关镇欣达铅锌矿新开村采区 | 地下矿山 | 在同一矿权下有两个独立系统，将两个系统进行整合，提高生产规模 | 2026-12-01
12 | 本溪县 | 本溪满族自治县连山关镇欣达铅锌矿欣达采区 | 地下矿山
13 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司一采区二系统 | 地下矿山 | 整合重组后矿山技术装备水平明显提升，安全生产条件明显改善，开采秩序明显好转，安全保障能力进一步增强。 | 2025-12-01
14 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司一采区三系统 | 地下矿山 | 整合重组后矿山技术装备水平明显提升，安全生产条件明显改善，开采秩序明显好转，安全保障能力进一步增强。 | 2025-12-01

## 本溪市非煤矿山“三个一批”升级改造名单
本溪市非煤矿山“三个一批”升级改造名单
序号 | 地区（县区） | 矿山（尾矿库）名称 | 矿山类型 | 升级改造主要措施 | 计划完成时间
1 | 桓仁县 | 桓仁矿业有限公司松兰矿 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
2 | 桓仁县 | 桓仁矿业有限公司向阳矿 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
3 | 桓仁县 | 桓仁北海滑石矿业有限公司矿山 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
4 | 桓仁县 | 桓仁北海滑石矿业有限公司二矿三系统 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
5 | 桓仁县 | 桓仁同辉矿业有限公司铁矿 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
6 | 桓仁县 | 桓仁普乐矿业有限公司夹道子铁矿 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
7 | 桓仁县 | 辽宁宝源矿业有限公司宋家沟滑石矿 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
8 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县飞腾矿业有限公司 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
9 | 桓仁县 | 沈煤集团桓仁盛鑫矿业有限责任公司方解石矿东翼采区 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
10 | 桓仁县 | 桓仁琦璘矿业有限责任公司滑石矿 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
11 | 桓仁县 | 桓仁馨达多金属矿业有限公司铅锌矿PbZn9PbZn10矿体 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
12 | 桓仁县 | 桓仁馨达多金属矿业有限公司Fel矿体 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
13 | 桓仁县 | 桓仁仁信来矿业有限公司 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
14 | 桓仁县 | 辽宁伍人矿产投资有限公司 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
15 | 桓仁县 | 本溪金川矿业铁矿一采区 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
16 | 桓仁县 | 本溪金川矿业铁矿二采区 | 地下矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
17 | 桓仁县 | 桓仁联合矿业有限公司一采区 | 露天矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
18 | 桓仁县 | 桓仁弯弯川云峰矿业有限公司 | 露天矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
19 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县业主沟铁矿系统一 | 露天矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
20 | 桓仁县 | 桓仁新鑫矿业有限责任公司 | 露天矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
21 | 桓仁县 | 桓仁正大矿业有限公司 | 露天矿山 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
22 | 桓仁县 | 桓仁矿业有限公司选厂尾矿库 | 尾矿库 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
23 | 桓仁县 | 桓仁同辉矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 技术改造、设备升级、管理优化 | 2026年
24 | 本溪县 | 本溪市辉宏矿业有限公司 | 地下矿山 | 1、具备完善的安全出口、通风、排水、运输。 2、完善供电系统，配备符合设计要求的备用电源。 3、实现凿岩、撬毛、铲装、运输等机械化。 4、安全监测监控、人员定位、通讯系统符合设计要求。完善井下视频监控系统，实现“无监控不作业”。 5、完善隐蔽致灾因素普查治理，并建立普查治理台账。 6、建立完善并实施灾害情况发生重大变化及时报告以及出现事故征兆等紧急情况及时撤人等安全管理制度。 | 1-4项，2025年11月完成； 5-6项，2024年12月完成。
25 | 本溪县 | 本溪满族自治县偏岭第一铁选厂 | 地下矿山 | 1、建立集生产、调度、设备管理、自动化控制、人员定位等功能为一体的中心控制室或生产调度室； 2、装备工艺更新，实现凿岩、撬毛、铲装、运输等机械化； 3、建立完善隐蔽致灾因素普查治理台账; 4、建立完善监测监控、人员定位、通讯、视频监控等系统，实现“无视频不作业”。 | 1.完成时间2025年底前；2.完成时间2025年底前；3.完成时间2024年底前；4.完成时间2025年底前。
26 | 本溪县 | 本溪市金源矿业有限公司 | 地下矿山 | 1、改造井下监测监控、人员定位、视频监控及通讯联络系统，使排水、通风系统符合设计要求。 2、建立地测资料、技术和采掘工程数据库，及时绘制实测图纸，提升采矿技术。 3.规范开展隐蔽致灾普查和编制工作，实现顶板实时监控。 | 1.完成时间2025年末。2，完成时间2025年末。3.完成时间2024年末。
27 | 本溪县 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司一采区一系统 | 地下矿山 | 1、实现凿岩、撬毛、支护、铲装、运输等机械化。重点部位安装高清视频监控系统，实现“无视频不作业”。 2、隐蔽致灾因素普查治理到位。 | 1、2025年10月； 2、2024年底
28 | 本溪县 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司一采区二系统 | 地下矿山 | 1、实现凿岩、撬毛、支护、铲装、运输等机械化。重点部位安装高清视频监控系统，实现“无视频不作业”。 2、隐蔽致灾因素普查治理到位。 | 1、2025年10月； 2、2024年底
29 | 本溪县 | 本溪满族自治县金锌矿业有限责任公司 | 地下矿山 | 1.完成一处采空区治理； 2.增加两台凿岩台车，实现机械化掘进作业； 3.建设监测监控、人员定位、通讯联络、视频监控系统； 4.隐蔽致灾因素普查治理到位。 | 1-3.完成时间：2025年底； 4.完成时间：2024年底。
30 | 本溪县 | 本溪满族自治县高官镇新农铁矿 | 地下矿山 | 1.完成两处采空区治理。 | 完成时间：2025年12月
31 | 本溪县 | 本溪满族自治县套峪金矿有限公司 | 地下矿山 | 1、完成生产规模提升改造，达到中型矿山规模。 2、具备完善的安全出口、通风、排水、运输条件。 3、安全监测监控、人员定位、通讯系统符合设计要求。完善井下视频监控系统，实现“无监控不作业”。建立集生产、调度、设备管理、安全监测监控、人员定位等功能为一体的中心控制室或生产调度室。 4、完善隐蔽致灾因素普查治理，并建立普查治理台账。 5、建立完善并实施灾害情况发生重大变化及时报告以及出现事故征兆等紧急情况及时撤人等安全管理制度。 | 1-3项，2025年11月完成； 4-5项，2024年12月完成。
32 | 本溪县 | 本溪铮鑫矿业有限公司 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
33 | 本溪县 | 本溪富有矿业有限公司铅锌矿 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
34 | 本溪县 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司三采区碾盘沟铁矿 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
35 | 本溪县 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司四采区 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
36 | 本溪县 | 本溪金泰矿业有限公司 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
37 | 本溪县 | 本溪永安矿业有限公司 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
38 | 本溪县 | 本溪四野铁矿有限责任公司二采区 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
39 | 本溪县 | 本溪满族自治县连山关镇摩天岭村重晶石矿 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
40 | 本溪县 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司十采区 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
41 | 本溪县 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司九采区 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
42 | 本溪县 | 本溪富民矿业有限公司（铁矿1号矿体） | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
43 | 本溪县 | 本溪满族自治县小套峪矿业有限公司 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
44 | 本溪县 | 本溪满族自治县套峪铅锌矿一采区 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
45 | 本溪县 | 本溪满族自治县套峪铅锌矿二采区 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
46 | 本溪县 | 本溪满族自治县金锌矿业有限责任公司 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
47 | 本溪县 | 本溪满族自治县金锌矿业有限责任公司7号矿体 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
48 | 本溪县 | 本溪赫熹矿业有限公司一采区 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
49 | 本溪县 | 本溪赫熹矿业有限公司二采区 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
50 | 本溪县 | 本溪满族自治县连山关景隆矿业有限公司 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
51 | 本溪县 | 本溪同泽萤石矿业有限责任公司萤石矿 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
52 | 本溪县 | 本溪满族自治县田师傅镇全堡村粘土矿 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
53 | 本溪县 | 本溪满族自治县小市镇山城子高山粘土矿 | 地下矿山 | 1.采掘系统符合要求 2.废弃井口临时封堵 | 46357
54 | 本溪县 | 辽宁濠逸矿业有限公司 | 露天矿山 | 1、建立永久排土场； 2、建立教育培训机制，大力提升员工辩风险、查隐患的能力； 3、建立“三违”名录，常态化开展“三违”自纠自查。 | 1.完成时间：2024年底； 2-3完成时间：2025年底。
55 | 本溪县 | 本溪满族自治县沙城铁矿 | 露天矿山 | 1、边坡治理到符合规程和设计要求。 2、重点部位安装高清视频监控系统。 3、按要求逐年进行边坡稳定性专项评估。 | 1.完成时间：2025年3月；2，完成时间：2025年末；3.完成时间：2025年末。
56 | 本溪县 | 本溪汇鑫银利投资有限责任公司铁选厂采区 | 露天矿山 | 1.改造露天矿山生产区域，安装高清视频监控系统与监控调度室联网。 2.完善安全、技术管理机构，建立并落实全员安全生产岗位责任制和安全生产管理制度、安全操作规程，足额提取和使用安全生产费用，重大事故隐患自查自改常态化机制。 | 1.完成时间：2025年末。 2.完成时间：2024年末。
57 | 本溪县 | 本溪满族自治县鑫诚矿业有限公司 | 露天矿山 | 1、运输道路扩宽改造，降低运输风险。 2、严格实施安全生产教育和培训，建立“一人一挡”，提升员工风险辨识、查找隐患、落实整改的能力。 3、建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制、安全生产标准化建设，制定“三违”名录，开展常态化“三违”自纠，建立台账。 | 2025年底
58 | 本溪县 | 本溪满族自治县草河口镇祁家堡村采石场 | 露天矿山 | 1、完善安全、技术管理机构，建立并落实全员安全生产岗位责任制和安全生产管理制度、安全操作规程； 2、台阶参数、运输道路等满足设计要求。 | 46357
59 | 本溪县 | 本溪汇鑫银利投资有限责任公司钠长石矿下佟堡采区 | 露天矿山 | 1、完善安全、技术管理机构，建立并落实全员安全生产岗位责任制和安全生产管理制度、安全操作规程； 3、台阶参数、运输道路等满足设计要求。 | 46357
60 | 本溪县 | 本溪三合矿业有限公司 | 露天矿山 | 1、完善安全、技术管理机构，建立并落实全员安全生产岗位责任制和安全生产管理制度、安全操作规程； 4、台阶参数、运输道路等满足设计要求。 | 46357
61 | 本溪县 | 本溪富安矿业有限公司 | 露天矿山 | 1、完善安全、技术管理机构，建立并落实全员安全生产岗位责任制和安全生产管理制度、安全操作规程； 5、台阶参数、运输道路等满足设计要求。 | 46357
62 | 本溪县 | 本溪辽东宏源长石矿业有限公司长石矿一期 | 露天矿山 | 1、完善安全、技术管理机构，建立并落实全员安全生产岗位责任制和安全生产管理制度、安全操作规程； 6、台阶参数、运输道路等满足设计要求。 | 46357
63 | 本溪县 | 本溪满族自治县偏岭镇三合村四合采石场 | 露天矿山 | 1、完善安全、技术管理机构，建立并落实全员安全生产岗位责任制和安全生产管理制度、安全操作规程； 7、台阶参数、运输道路等满足设计要求。 | 46357
64 | 本溪县 | 本溪满族自治县偏岭第一铁选厂铁矿一采区 | 露天矿山 | 1、建立巡查制度。 | 46357
65 | 本溪县 | 本溪四野铁矿有限责任公司铁矿 | 露天矿山 | 1、建立巡查制度。 | 46357
66 | 本溪县 | 本溪德鑫矿业有限公司采石场 | 露天矿山 | 1、建立巡查制度。 | 46357
67 | 本溪县 | 本溪济隆矿业（集团）有限责任公司四采区 | 露天矿山 | 1、建立巡查制度。 | 46357
68 | 本溪县 | 本溪济隆矿业（集团）有限责任公司五采区 | 露天矿山 | 1、建立巡查制度。 | 46357
69 | 本溪县 | 本溪济隆矿业（集团）有限责任公司一采区 | 露天矿山 | 1、建立巡查制度。 | 46357
70 | 本溪县 | 本溪聚源矿业有限公司矿山 | 露天矿山 | 1、完善安全、技术管理机构，建立并落实全员安全生产岗位责任制和安全生产管理制度、安全操作规程； | 46357
71 | 本溪县 | 本溪世纪投资策划咨询有限公司（铁矿） | 露天矿山 | 1、建立巡查制度。 | 46357
72 | 本溪县 | 本溪满族自治县田师傅镇丰田石矿 | 露天矿山 | 1、完善安全、技术管理机构，建立并落实全员安全生产岗位责任制和安全生产管理制度、安全操作规程； | 46357
73 | 本溪县 | 本溪鑫畅新矿业有限公司 | 露天矿山 | 1、严格实施安全生产教育和培训，建立“一人一挡”，提升员工风险辨识、查找隐患、落实整改的能力。 2、建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制、安全生产标准化建设，制定“三违”名录，开展常态化“三违”自纠，建立台账。 | 2025年底
74 | 本溪县 | 本溪鑫盛矿业有限责任公司尾矿库 | 尾矿库 | 1.马道及坝肩排水沟改造。 2.在线监测系统设备更新，并网视频监控。 | 1.完成时间2024年10月末。2.完成时间2024年8月末。
75 | 本溪县 | 本溪满族自治县沙城铁矿尾矿库 | 尾矿库 | 1.尾矿库视频监测系统连入省网。 2.按要求进行坝体安全性复核和排洪系统核查。 | 1.完成时间2024年末。 2.完成时间2025年末。
76 | 本溪县 | 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司小城沟尾矿库 | 尾矿库 | 1、增加专业技术人员； 2、现场增设高清视频监控系统。 | 2024.12.31
77 | 本溪县 | 本溪满族自治县五晟铁选厂尾矿库 | 尾矿库 | 1、重点监控区域安装监控系统，并联网运行； 2、定期组织安全生产教育培训，建立一人一档资料； 3、每年对尾矿库进行调洪演算； 4、尾矿库干滩长度、安全超高、浸润线埋深、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求。 | 45992
78 | 本溪县 | 本溪鹏达矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 1、建立健全完善的规章制度； 2、配齐配足尾矿库各项管理人员； 3、干滩长度、安全超高、浸润线埋深、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求，监测监控系统正常运行； 4、每年按规定进行调洪演算。 | 45992
79 | 本溪县 | 本溪满族自治县连山关镇欣达铅锌矿尾矿库 | 尾矿库 | 1、每年至少进行一次调洪演算； 2、尾矿库在线监测系统运行正常，并与省监管平台联网； 3、运行期间保证尾矿库干滩长度、安全超高、调洪库容、浸润线埋深、堆积坡比等主要运行参数符合规程和设计要求。 | 45992
80 | 本溪县 | 本溪东大黄金科技有限公司生物氧化提金厂尾矿库 | 尾矿库 | 1、干滩长度、安全超高、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求； 2、尾矿库在线监测系统运行正常，并与省监管平台联网； | 46357
81 | 本溪县 | 本溪满族自治县新盛铁选厂尾矿库 | 尾矿库 | 1、干滩长度、安全超高、浸润线埋深、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求； 2、尾矿库在线监测系统运行正常，并与省监管平台联网； | 46357
82 | 本溪县 | 本溪同成铁选有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 1、干滩长度、安全超高、浸润线埋深、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求； 2、尾矿库在线监测系统运行正常，并与省监管平台联网； | 46357
83 | 本溪县 | 本溪四野铁矿有限责任公司麻户沟尾矿库 | 尾矿库 | 1、干滩长度、安全超高、浸润线埋深、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求； 2、尾矿库在线监测系统运行正常，并与省监管平台联网； | 46357
84 | 本溪县 | 本溪富民矿业有限公司铁选厂尾矿库 | 尾矿库 | 1、干滩长度、安全超高、浸润线埋深、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求； 2、尾矿库在线监测系统运行正常，并与省监管平台联网； | 46357
85 | 本溪县 | 本溪铭泰矿业有限公司对门沟尾矿库 | 尾矿库 | 1、干滩长度、安全超高、浸润线埋深、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求； 2、尾矿库在线监测系统运行正常，并与省监管平台联网； | 46357
86 | 本溪县 | 本溪满族自治县丰瀛铁选有限责任公司尾矿库 | 尾矿库 | 1、干滩长度、安全超高、浸润线埋深、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求； 2、尾矿库在线监测系统运行正常，并与省监管平台联网； | 46357
87 | 本溪县 | 本溪市永安铁选厂尾矿库 | 尾矿库 | 1、干滩长度、安全超高、浸润线埋深、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求； 2、尾矿库在线监测系统运行正常，并与省监管平台联网； | 46357
88 | 本溪县 | 本溪金龙黄金矿业有限责任公司尾矿库 | 尾矿库 | 1、干滩长度、安全超高、浸润线埋深、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求； 2、尾矿库在线监测系统运行正常，并与省监管平台联网； | 46357
89 | 本溪县 | 本溪满族自治县天成鸿运铁选厂尾矿库 | 尾矿库 | 1、干滩长度、安全超高、浸润线埋深、堆积坝坡比等主要运行参数符合规程和设计要求； 2、尾矿库在线监测系统运行正常，并与省监管平台联网； | 46357
90 | 明山区 | 本溪市钰卓铜业有限公司 | 井工 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
91 | 明山区 | 本溪市宝耐粘土有限责任公司 | 井工 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
92 | 明山区 | 本溪市金和矿业有限公司第一铁矿 | 井工 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
93 | 明山区 | 本溪市宇航矿业有限公司 | 露天 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
94 | 明山区 | 本溪市金和矿业有限公司东采区 | 露天 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
95 | 明山区 | 本溪市金和矿业有限公司西采区 | 露天 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
96 | 明山区 | 本溪市金和矿业有限公司地下 | 地下 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
97 | 明山区 | 本溪市祥通石灰石有限公司 | 露天 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
98 | 明山区 | 本溪市明山区牛心台泉眼矿业有限公司 | 露天 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
99 | 明山区 | 本溪鸿岩矿业有限公司 | 露天 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
100 | 明山区 | 本溪市馨利石灰石加工有限公司 | 露天 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
101 | 明山区 | 本溪玉晶晟利矿业有限公司 | 露天 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
102 | 明山区 | 本溪万利矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
103 | 明山区 | 本溪市富晟矿业有限公司 | 地下 | 推进自动化、机械化 | 2026.12.31
104 | 平山区 | 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司矿业公司张家沟尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
105 | 溪湖区 | 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司歪头山铁矿小西沟尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
106 | 南芬区 | 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司南芬选矿厂卧龙沟尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
107 | 南芬区 | 中核北方铀业有限公司本溪铀矿 | 地下矿山 |  | 2026.12.31
108 | 溪湖区 | 沈阳煤业(集团)本溪石膏矿有限责任公司 | 地下矿山 |  | 2026.12.31
109 | 溪湖区 | 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司花岭沟铁矿 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
110 | 南芬区 | 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司南芬露天铁矿 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
111 | 溪湖区 | 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司歪头山铁矿 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
112 | 溪湖区 | 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司石灰石矿 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
113 | 本溪县 | 本溪钢铁（集团）矿业阎家沟石灰石矿有限公司 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
114 | 本溪县 | 本溪闫家沟石灰石矿有限公司 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
115 | 溪湖区 | 辽宁山水工源水泥有限公司火连寨石灰石矿牛毛岭采区 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
116 | 溪湖区 | 辽宁山水工源水泥有限公司火连寨石灰石矿火连寨采区 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
117 | 溪湖区 | 辽宁交通水泥有限责任公司石灰石矿山一采场 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
118 | 溪湖区 | 辽宁交通水泥有限责任公司石灰石矿山二采场 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
119 | 溪湖区 | 本溪市溪湖区歪头山镇北山铁矿 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
120 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司矿业公司铁矿 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
121 | 平山区 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司矿业公司石灰石矿 | 露天 | 装备工艺更新到位 | 2026.12.31
122 | 平山区 | 本溪市平山区佳鑫铁选厂 | 尾矿库 | 视频监控设备升级改造 | 2026.1.1
123 | 平山区 | 本溪市馨艺源石业有限公司 | 露天矿山 | 更换运输车辆 | 2025.9.30
124 | 平山区 | 本溪福耀硅砂有限公司 | 露天矿山 | 更换运输车辆、潜孔钻 | 2026.10.11
125 | 平山区 | 本溪罕王矿业有限公司 | 露天/地下 | 六大系统监控系统、人员定位系统、井下应急广播系统改造升级；副井地面入口设置人脸识别门禁系统 | 2024.10.31
126 | 南芬区 | 本溪星光硅质原料有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
127 | 南芬区 | 本溪市枫叶矿产有限公司一采区 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
128 | 南芬区 | 本溪市枫叶矿产有限公司二采区 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
129 | 南芬区 | 本溪天慧矿业有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
130 | 南芬区 | 本溪市东方集团同顺源矿业有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
131 | 南芬区 | 本溪市富池矿业有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
132 | 南芬区 | 辽宁恒程矿业有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
133 | 南芬区 | 本溪市华砚石材有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
134 | 南芬区 | 本溪市金垛硅业有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
135 | 南芬区 | 本溪昌泰石材有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
136 | 南芬区 | 本溪市腾鑫矿业有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
137 | 南芬区 | 本溪市亿利矿业有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
138 | 南芬区 | 本溪市南芬区宏达矿业有限公司黑背沟铁矿 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
139 | 南芬区 | 本溪市宏发矿业有限公司铁矿 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
140 | 南芬区 | 本溪市伟鹏重钙有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
141 | 南芬区 | 本溪市昌泰矿业有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
142 | 南芬区 | 本溪市双鑫矿业有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
143 | 南芬区 | 本溪市碾子沟矿业有限公司 | 露天矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
144 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司二采区一系统 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
145 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司二采区二系统 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
146 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司八道沟 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
147 | 南芬区 | 本溪龙新矿业有限公司 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
148 | 南芬区 | 本溪云新矿业有限公司铁矿 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
149 | 南芬区 | 本溪市富新源矿业有限公司 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
150 | 南芬区 | 本溪宏大矿业一采区一系统 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
151 | 南芬区 | 本溪宏大矿业一采区二系统 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
152 | 南芬区 | 本溪宏大矿业二采区 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
153 | 南芬区 | 本溪鹏顺矿业有限公司 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
154 | 南芬区 | 本溪市大阳沟样子沟铁矿 | 地下矿山 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
155 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司鑫生尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
156 | 南芬区 | 本溪思山岭云新矿业尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
157 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
158 | 南芬区 | 本溪市银石矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
159 | 南芬区 | 本溪东方沈家梨园沟尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
160 | 南芬区 | 本溪市星辉矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
161 | 南芬区 | 本溪市宏发矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
162 | 南芬区 | 本溪市宏大矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026年6月份
163 | 溪湖区 | 本溪矿业限责任公司 | 地下矿山 | 按照国家标准、行业标准及上级文件要求进行升级改造 | 2026
164 | 溪湖区 | 辽宁源达矿业有限公司 | 地下矿山 | 按照国家标准、行业标准及上级文件要求进行升级改造 | 2026
165 | 溪湖区 | 本溪市大北山铁矿有限公司 | 地下矿山 | 按照国家标准、行业标准及上级文件要求进行升级改造 | 2026
166 | 溪湖区 | 本溪市昱蕴铁选有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 装备工艺更新到位 | 2026